海淀区人民政府关于并案办理

“以改革创新为动力，加快推进海淀养老

事业发展”议案的情况报告

——2014年11月18日在海淀区第十五届人大常委会

第二十二次会议上

海淀区人民政府副区长    徐永全

主任、各位副主任、各位委员、各位代表：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告“以改革创新为动力，加快推进海淀养老事业发展”议案办理工作情况。

在区十五届人大四次会议上，孙英、卫爱民、张永慧、李东、丁春洪等72名人大代表分别提出了五件关于推进养老事业发展的议案，交区政府并案进行办理。议案针对养老服务体系顶层设计、养老机构建设和规范化管理、社区居家养老发展模式、鼓励支持社会力量进入养老服务领域、加强“医养结合”、养老服务人员培养和队伍建设等方面提出了中肯、务实、富有建设性的意见和建议，充分体现了人大代表对老龄事业的关心和关注，对更好的推进我区养老服务体系建设和养老事业发展具有非常重要的意义。

区政府高度重视议案办理工作，把办理议案作为贯彻落实党的十八届三中全会和区委十一届五次会议精神，完善养老服务体系、推进海淀养老事业发展的切入点和着力点。为办好议案，区政府专门成立了领导小组，在区人大的监督和指导下，统筹协调，突出重点，广泛调研，通过开门办议案、公开办议案等形式，多次深入养老服务机构和企业开展调研，组织召开由领衔人大代表参加的座谈会，认真听取吸纳代表在调研过程中对我区养老事业发展提出的意见建议。区人大常委会和有关部门的领导多次听取议案办理工作进展情况，有效指导了议案的办理工作。

下面，我将“以改革创新为动力，加快推进海淀养老事业发展”议案办理情况报告如下，请予审议。

- 一、议案办理的基本情况

围绕议案提出的意见建议，区政府制定了议案办理工作方案，汇总分解为30项任务，分别交由民政、发改、卫生等12个部门单位进行办理，并明确了议案办理的工作步骤。在强化政府对养老事业的统筹规划、积极推进养老机构建设、大力发展社区居家养老、推动“医养结合”、加强养老服务人才队伍建设等方面开展了相关工作。

- （一）强化养老事业发展顶层设计

1.率先出台加快养老服务业发展的意见

区委区政府高度重视老龄工作，把应对老龄化作为重要的战略任务，在全市率先出台了《关于加快养老服务业发展的意见》，从保障基本、培育市场、改革创新、统筹兼顾的原则出发，对养老服务体系建设、困难群体养老制度设计、政府监督、人才队伍建设等方面做出系统规划。为了《意见》的落地实施，陆续出台了《海淀区社区居家养老工作方案》、《海淀区养老机构建设管理办法》等10个配套政策，形成了“1+10+N”的养老服务政策体系。

《意见》及政策体系从制度上厘清了政府与市场在养老服务资源配置上的边界，明确了政府的社会福利制度建设和兜底职责，为社会力量参与养老服务“松绑”，开放养老服务市场，明确了我区养老事业发展思路的三个重大转变：一是从政府直接办服务，向政府重点购买服务、引导市场服务、激活社会服务转变，政府的主导作用重点体现在强化养老事业发展的顶层设计、政策引导和标准监管。二是从以往侧重发展养老事业，转向养老事业和养老产业共同发展，事业保基本，产业满足多样化养老需求。三是从以往机构、社区、居家服务独立发展向三者并重、融合发展转变。

2.健全老龄工作体制机制

养老事业发展涉及部门多、协调任务重，健全老龄工作体制机制是落实议案的重要保证。区老龄委对原有工作制度进行了大幅度修订，拟定了《海淀区老龄工作委员会成员单位职责》和《海淀区老龄工作委员会工作制度》，将新增工作职责明确到具体部门，进一步强化老龄委对全区养老工作的指导，明确了成员单位的职能定位。建立健全了老龄委会议、报告、督查、考核等制度。对养老事业发展工作体系进行了全方位、系统化调整，形成了全区发展养老事业的部门合力。

3.完善养老服务行业管理

在全市率先成立了养老服务管理协会，发挥协会在行业自律、服务管理、沟通协调等方面的作用，推进本区养老服务机构专业化、规范化发展，不断提升养老服务质量和水平。与中国标准化研究院合作，制定了海淀区《社区居家养老服务规范》和《养老型社区建设基本要求》，并正加快制定符合本区实际情况的养老机构服务标准。今年5月，我区还在北下关街道启动了国家级社区居家养老服务业标准化试点，探索建立一套社区居家养老服务标准体系，提升社区养老服务管理水平和质量。

- （二）积极推进养老机构建设

1.加大养老机构扶持力度

落实《北京市养老机构建设实施办法》，对社会办非营利性养老机构给予每床4-5万元的一次性建设资金补助和每床每月300-500元的运营补贴。在此基础上，我区拟定了《海淀区养老机构建设资助暂行办法》，进一步扩大养老机构的资助范围，将以街镇为主体建设的养老机构纳入区政府整体投资规划，对社会力量租赁型建设的养老机构给予每床2-2.5万元的一次性建设资金补助。养老机构用水、用电、用气、供暖价格统一按照居民价格标准执行。全面实行养老机构综合责任保险补贴，养老机构负担保费的20%，财政补贴80%，有效降低养老机构责任风险。2013年我区共26家养老机构享受运营补贴资助989.43万元，增加床位1332张。

2.推进公办养老机构运营改革与创新

我区出台了《养老机构建设管理办法》，进一步明确了政府办养老机构在社会养老基本服务中的托底保障和示范引导职能，优先保障经济困难的孤寡、失能、高龄等老年人的集中养老需求。积极开展政府办养老机构的公办民营试点，通过承包、租赁、服务外包等方式，把公办养老机构的经营权、服务权交由企业、社会组织等非政府部门或个人，实现其独立运营。目前，我区万福年华稻香湖养护院、清河敬老院等机构正在开展试点，探索政府监督管理、具体服务外包的公办养老机构运营管理模式。

3.推动养老机构规模化、标准化发展

截止2013年底，全区已建成养老机构38所，总床位10300张。其中21家养老机构获得了星级资质，7家通过ISO质量体系认证，其他养老机构也正在积极完善运营管理，努力提高服务质量和水平，争取获得相关的星级评定和质量认证。全区已初步形成了政府办为示范、社会办为主体的社会化养老机构发展格局。今年，我区还将建成10余家养老机构，新增养老床位1500张。

4.转变养老机构服务模式

按照“夯实中间、带动两头”的发展思路，转变养老机构原有“关门办机构”的服务模式，以机构为载体，发挥其服务专业化和人才培养集约的优势，向社区居家养老辐射，提供居家助老、社区托老、机构养老、技能培训、信息管理等多功能、全方位的服务，形成机构、社区、居家三位一体的良性循环圈。今年我区将新建、改建30个养老照料中心，撬动社会资本1.3亿元；2020年前每个街镇至少建设一家，实现养老照料中心服务辐射全部社区。

- （三）大力发展社区居家养老

1.建设多元化社区为老服务平台

率先开展居家养老服务体制创新，区民政、卫生、残联三方合作，引入社会专业养老服务机构，建设街道、社区养老管理服务中心，整合社会服务资源，为社区、居家老年人提供生活照料、基本医疗、康复护理、精神慰藉、心理咨询等多方面、多形式、多元化的服务，满足广大老年人日益增长的服务需求。目前，我区已建立了54家服务中心，服务可辐射250-300个社区。

2.首创社区微型机构养老模式

出台了《关于鼓励社会力量投资建设社区托老照料机构支持与管理办法（试行）》，引导社会资本租赁社区闲置房屋、或利用自有房屋，建设10-30张床位的小型社区托老照料机构，并给予每张床位5000元的一次性建设补贴和每床每月500元的运营补贴。目前全区已建成运营8家。这种养老模式既符合我国“在家养老”的传统养老理念，又可以为居家老年人提供家庭照顾无法实现的专业服务，使老年人在“家门口”就能享受到专业的机构托养服务。同时，建设成本相对较低，能够有效盘活社区现有资源，在当前土地资源、房屋资源紧张的现实条件下，是一种有效的、兼顾集中托养和居家照料的养老服务模式。

3.完善社区居家养老服务

印发了《海淀区政府购买养老服务实施办法（试行）》，发挥政府托底职责，对符合条件的低保、失独、失能、城市“三无”和农村“五保”等老年人，分别按无偿和低偿原则由政府购买养老服务。率先开展养老（助残）“券变卡”改革，改变原来的服务单位审批准入制度，全口径放开养老服务市场，为老年人提供多层次、多种类的快捷便利服务。扶持养老餐桌服务规模化、规范化发展，支持湘鄂情餐饮公司尝试“中央厨房+冷链输送+社区配送站”的服务模式，丰富社区老年配餐途径。

4.推广普及老年互助服务

我区率先进行了“老年互助社”项目建设，把社区有热情、有责任心的低龄健康老年人组织起来，成立社区老年组织，通过“一对一”、“二包一”、“结对子”、“邻里互助”等方式为辖区内高龄、空巢、病残、失能等特殊老年人服务。这一模式给低龄老年人创造了一个发挥余热、实现自我价值的平台，有效提升了老年人的自我服务管理能力。目前全区已成立老年互助社600多个，发展会员61548名，开展各类互助活动近99923次，活动覆盖总人数206724人。

5.打造老年人宜居环境

深入开展“六型社区”和“一刻钟社区服务圈”创建活动，对道路、楼宇等公共基础设施实施无障碍改造，努力打造老年人宜居环境。为95岁以上高龄老年人家庭进行家庭环境适老性评估和无障碍设施改造，并对其护理人员进行一对一专业护理培训；为80-94岁老年人配发浴凳；为70岁以上空巢老年人家庭安装“一按灵”医疗紧急呼叫器。通过多种方式保障特殊老年人在紧急情况下得到有效救助。

- （四）推动“医养结合”深入发展

1.大力推广“智能化”老年健康管理平台

率先建立了按照老年人不同需求，不同心理、生理状况提供“人性化”服务的居家养老医疗服务供给机制，为125个社区和170个家庭医生服务团队配备了“多参数生命体征监测仪”，在295个社区和28家社区卫生服务中心安装了“远程健康管理医疗服务视频系统”，开发了“老年人精神健康智能服务系统”，通过慢性病管理、家庭医生式服务、双向转诊等方式，为老年人提供多元化慢病监测、精神慰藉和远程健康管理服务。

2.加快推进养老机构“医养结合”

鼓励养老机构通过举办养护院，设置医务室、引入周边医疗分支机构，签订合作协议、开辟绿色通道等多种方式，实现养老机构普遍具备医疗条件，具体采取三种解决方式：一是有条件的养老机构可独立设置康复医院、护理院、社区卫生服务站等医疗机构；二是采取内设医务室、卫生所（室）或引入周边医疗分支机构等形式进行配套设置；三是周边医疗资源丰富、自身难以独立设置医疗机构的，可采取与周边医疗机构签订合作协议的方式，开辟绿色就诊通道，为入住老年人开展医疗服务。截至目前，全区已有12家机构设置了医务室，拟申报医保定点资质，7家机构申报了医务室，14家机构与周边医疗资源签订了合作协议，开通了绿色通道和上门巡诊服务。

3.积极开展老年人“家庭医生式服务”

以“家庭医生式服务”为切入点，在社区（村）为65岁及以上老年人开展健康教育和健康促进，普遍建立健康档案，为重点老年人进行健康评估、制定健康规划；组织医疗机构、专家开展慢病义诊并提供干预指导。在街道附近、社区周边、城乡结合部、商业中心区域等人口密集地区全面布局医保定点药店，为老年人就医买药提供便利服务。为80岁以上老年人配备了家庭医生专属一键式电话，提供24小时服务，可随时进行医疗咨询，紧急情况下还可上门治疗。

- （五）加强养老服务人才培养

建立了养老护理人员培训机制，每年度对养老护理从业人员进行培训并将养老护理员职业培训补贴标准由原来的每人800元提高到初级每人1500元、中级每人1800元，鼓励培训机构开展培训。落实国家关于养老服务从业人员技术等级评定制度的相关规定，对在养老机构就业的专业技术人员，执行与医疗机构、福利机构相同的执业资格、注册考核政策。社会办养老机构和养老服务企业在技术职称评定、继续教育、职业技能培训等方面与政府办养老机构享受同等待遇。

- （六）加强老年精神文明服务

大力弘扬孝亲敬老传统美德，评选全国孝亲敬老之星9名、中华孝亲敬老楷模2名、北京市级孝星6563名、海淀区级孝星1571名、为老服务示范单位306家、“全国敬老文明号”3家。整合社区图书室、活动室、心理咨询室等各类服务资源，丰富老年教育、老年文化、老年体育生活。区级层面形成了“中老年优秀健身项目展示”、“红叶杯”门球赛，及海淀老年大学、清华老年大学、军休老年大学等老年文化体育品牌项目，各街镇、社区老年人协会、老年学校、市民学校等老年社会组织活跃。

- 二、养老事业发展存在问题

在议案办理过程中，通过深入养老事业的相关单位的实地调研和人大代表提出的意见、建议，我们清醒地认识到养老体系建设和养老事业的发展还存在一些问题和不足。

1.养老服务管理制度不完善

社会力量进入养老事业的准入和退出机制不明晰。养老服务标准体系有待完善。从业人员职业资格、培训管理滞后，服务质量参差不齐。政府对养老服务行业仍缺乏有效的监督管理。对社会资源的鼓励、扶持没有形成体系。

2.养老服务设施缺口大，布局不合理

土地及场地问题仍然制约养老服务设施的发展。养老机构层面，我区大部分养老机构位于北部农村地区，中部、南部数量少，布局不合理造成城区养老床位一床难求，农村养老机构入住率不高。社区层面，大量的老旧小区没有养老服务配套设施，或者面积小、地址分散，整体效能不突出。街镇原有商业网点出租经营现象普遍，社区养老服务设施挪用占用现象较严重。社会力量进入社区养老服务领域房租成本畸高，“最后一公里”运营成本高，经营难度大。

3.养老工作队伍和服务人才不足

老龄工作体制机制不健全，街道（镇）、社区（村）老龄工作部门设置和人员编制沿袭的是既有政策，与实际工作需要存在较大差距。另外，养老服务从业人员收入较低，社会地位不高，导致从业人员较少,专业人员尤为缺乏，养老服务人才增量不足。

- 三、下一步工作安排

在正视人口老龄化严峻形势和养老事业发展问题的同时，我们也看到了诸多有利条件，国家高度重视养老事业发展，修订、出台了《老年人权益保障法》等一系列政策；人大代表和社会各界高度养老事业发展，提出了许多宝贵的意见建议。我们要用好、用足这些有利条件，充分结合海淀区养老工作现状，深化改革，切实解决制约养老事业发展的障碍，加快推进我区养老事业的发展。下一步将主要做好以下工作：

- （一）立足基本养老服务需求，深化政府托底职责

1.深化落实政府托底职责

总结清河敬老院建设和运营经验，继续推进政府托底养老机构建设，加大西三旗敬老院的建设保障力度，增加托底床位数量。同时，针对公办养老机构，建立老年人入住评估制度，优先保障经济困难、失能和半失能的老年人入住。进一步落实《海淀区政府购买养老服务实施办法（试行）》，为低收入、失能、失独等特殊老年人购买养老服务，提高困难老年人的生活质量。

2.健全政府购买养老服务机制

规范政府购买服务流程，构建起社会组织积极参与、公开透明的市场环境。在既有原则基础上，制定较为统一的服务标准，提高养老服务的质量。健全购买服务的监督管理制度，对申请、审核、评估和补贴等一系列环节设立具体的监管办法。尝试引入第三方评估，建立专业机构的征信管理制度。完善信息公开制度，定期及时公布信息，让政府购买服务的全过程置于社会监督之下。

- （二）完善养老服务设施建设，优化养老机构布局

1.完成养老机构建设目标

根据《海淀区集中养老设施建设三年行动计划（2013——2015年）》，按照“政府主导、社会参与”的原则，把养老床位建设连续列为政府为民办实事项目，加大财政引导性投入，积极鼓励社会力量投资养老，促进保障型、护理型等各类养老机构发展。到2015年完成建设床位13200张。积极引导闲置的医院、企业厂房、宾馆等设施资源转型为养老机构。

2.加强社区养老服务设施规划

细致梳理现有设施、规划指标和建设需求，制定养老服务设施专项规划。中、南部配合城中村（棚户区）改造、产业结构和服务业态调整、低端服务业疏解清理工作，统筹养老服务设施建设，充分挖掘辖区资源，每街镇至少建设一所集机构养老、社区托老、居家助老等功能于一体的养老照料中心，各社区根据社区资源和老年人需求，建设面积不等的养老管理服务中心、老年康复室、老年助浴室、老餐桌等服务设施。

- （三）推广养老服务创新举措，提升为老服务水平

1.推广社区医养结合服务模式

积极推动医养结合进社区，将其作为医养结合发展的主要方向。将基础医疗资源向老年群体倾斜，推广社区卫生服务中心提供养护服务，如日间照料、健康管理等；推广以社区卫生服务团队为主的进社区活动，与老年人开展签约服务，对老年人健康状况进行动态跟踪、监管服务和动态管理。结合医疗与信息技术，建立远程医疗照护平台，为社区居家养老提供远程科技化医疗服务。

2.推广“微型养老机构”模式

在总结已经运营的8家微型养老机构经验的基础上，向全区推广“微型养老机构”模式。与相关部门协调，建立准入标准、监管制度和支持政策，破解在居住小区设置微型养老服务机构的障碍。政府以建设补贴和运营补贴等方式，支持社会力量建设微型养老机构，鼓励有实力的机构开展连锁化、规模化经营。

3.探索建立老年人长期护理保障体系

制定老年人长期照护政策，探索建立失能老年人长期护理保险，根据老年人失能程度给予护理补贴。鼓励、引导保险公司开发、推广长期护理保险产品。推进社区医疗护理与养老服务设施相互融合，为行动不便的老年人提供社区居家照护服务。

- （四）加强养老服务队伍建设，增强为老服务能力

1. 加强基层老龄工作人员队伍建设

优化基层老龄工作人员配置，以政府购买服务的方式引入专业社工，充实到街镇和社区为老服务队伍，加强政府为老服务政策在基层的落实。加强老龄工作人员的业务培训，不断提高人员综合能力。有计划地招聘、引进具有专业知识的人才充实老龄工作队伍。

2. 快专业养老服务人员培养

逐步建立养老服务从业人员待遇与专业技能等级、从业年限挂钩制度，逐步提高从业人员待遇。建立养老护理人员培训机制，每年度对养老护理从业人员进行免费培训。发挥社会组织的桥梁纽带作用，加强专业人才队伍的建设和管理。

3．完善为老志愿服务队伍管理制度

完善为老志愿、互助服务工作机制，健全低龄老年人志愿服务模式，倡导机关干部和企事业单位职工、大中小学学生和社会志愿者参加养老服务志愿活动。建立志愿者管理、激励、保险等机制，对志愿者进行专业培训，使为老志愿服务向“常态化、规范化、专业化”方向发展。

- （五）发展老年精神关怀服务，丰富老年文体生活

1.构建全面的老年人精神关怀服务体系

通过政府主导，构建多层次的老年精神关爱服务体系，促进老年人身心健康。加强宣传，营造“全社会尊重、理解、关心老年人，重视老年人精神需求”的社会环境和舆论氛围。通过与261医院合作，建立老年精神心理服务中心，为老年人提供心理、养生、保健咨询等专业化服务。社区组织经常性的老年身心健康关爱活动，为高龄、失能、孤寡等老年人提供上门关怀服务。丰富完善老年互助社服务内容，发展老年互助服务，建立新型、融洽的邻里关系。

2、不断丰富老年文化体育活动

完善老年文化、体育活动设施，支持老年大学、老年体育协会、门球协会等各类老年人文化、体育组织开展内容丰富、类型多样、覆盖面广的文化、健身活动；鼓励大院大所、社会单位等内部活动设施向周边老年人开放；鼓励社会力量或个人兴办的旅游景区、文化娱乐及活动设施向老年人优惠。

- （六）强化政府部门联动协作，提供有力支撑保障

1.增强部门协作

充分发挥海淀区老龄工作委员会的议事协调作用，定期分析养老事业发展情况和存在问题，研究推进养老事业加快发展的政策措施。各成员单位充分支持、积极参与、全力配合，形成定期联系制度、重大项目协商制度、工作总结汇报制度。建立完善区、街镇、社区三级为老服务体系和服务评估体系，将养老工作纳入政府绩效考核内容。

2.完善政策体系

制定和组织实施养老事业发展专项规划，与服务业发展规划、城市人口布局规划、建设用地规划、居住区或社区规划、医疗卫生规划等相关配套设施规划进行协调和衔接，推进相关设施的集中布局、功能互补和集约建设。结合本区养老事业发展现状和老年人养老需求，对养老服务机构制定出台土地、税收、财政等方面的扶持政策。

3.强化资金保障

发挥财政资金引导作用，积极助推社会养老服务体系建设。积极探索建立资金多渠道筹措机制，通过争取上级资金补助、增加福彩资金投入、吸引社会资本进入等多种方式，扩大资金来源。不断加大投入力度，加强资金监管，确保养老事业发展和财政资金安全。

4.营造优良环境

引导老年人树立健康的养老观念、社会化养老服务的消费理念，营造安全、便利、诚信的老年消费环境。进一步弘扬敬老、爱老、助老、孝老的传统美德，强化社会积极应对老龄化的观念和思想准备，构建具有海淀特色的现代和谐养老文化。

主任，各位副主任、各位委员、各位代表，多年来，区人大代表对我区养老事业发展给予了极大的关注，并提出了宝贵的建议，有力地推进了我区养老事业的发展。在此，向各位代表致以崇高的敬意和衷心的感谢!

当前，我区老龄化形势日益严峻，养老事业发展任务艰巨、责任重大。我们将继续在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，改革创新，开拓进取，积极、主动、科学的应对人口老龄化，统筹解决老龄问题，稳步提高老年人的生活质量，为发展与国家自主创新示范区核心区地位相匹配、具有海淀特色的养老服务事业而不懈努力!

以上报告，提请区人大常委会审议。