海淀区国民经济与社会发展第十二个五年

规划执行情况和第十三个五年

规划编制情况报告

- ——2015年11月17日在海淀区第十五届人大常委会

- 第二十九次会议上

- 海淀区发展和改革委员会主任  梁捷

主任、各位副主任、各位委员：

我受海淀区人民政府的委托，向区人大常委会报告海淀区国民经济和社会发展第十二个五年规划执行情况和第十三个五年规划编制情况，请予审议。

一、关于海淀区“十二五”规划的执行情况

2011年1月9日，海淀区第十四届人民代表大会第六次会议审议通过了《北京市海淀区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。为推进“十二五”规划实施，区政府分别于2013年、2015年组织了规划执行情况的中期、末期评估，对规划主要指标完成情况、重点任务实施情况进行系统全面的检查总结。2013年12月24日海淀区第十五届人民代表大会常务委员会第十六次会议审议批准海淀区“十二五”规划纲要中期调整方案，对城市空气质量二级和好于二级天数比例（改为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物等主要污染物年均浓度比2010年下降15%左右）、优化空间功能布局（将原四大功能区调整为现三大功能区）等内容做出了规范性调整。

“十二五”时期是海淀区全面深化科学发展的五年，在市委市政府的坚强领导下，全区上下深入学习贯彻党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，经济社会发展成效显著，实现了“十二五”规划预期目标。举全区之力圆满完成了APEC会议、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动等重大活动的服务保障任务；全面开展文明创建活动，荣获“全国文明城区”称号；积极应对经济发展转换动力、转变方式的挑战，以年均4.9%的就业人口增速、4.1%的万元地区生产总值能耗下降支撑了年均10.7%的地区生产总值增速，初步形成具有“高精尖”特色的经济结构，经济综合实力处于全市前列；全面加快中关村国家自主创新示范区核心区建设，创新创业环境持续优化，高端创新要素加速聚集，“大众创业、万众创新”势头强劲，区域协同创新体系初步形成；明确了中关村科学城、北部生态科技新区、“三山五园”历史文化景区三大功能区建设任务，功能区建设进入全面加速期；加强网格化服务管理，城市精细化管理水平不断提高；着力解决群众关心的民生问题，公共服务体系持续完善，群众生活水平和幸福感不断提升；大力实施生态文明骨干工程，美丽海淀建设成效明显；全面深化改革开放，重点领域关键环节改革扎实推进，整建制农转非工作取得突破，对外交流合作不断深入，发展活力明显增强；全区民主法治建设等各项事业都取得新的进步，疏功能、控人口取得初步成效，“四个服务”能力不断增强。

我区“十二五”规划纲要共确定了两大类32个指标（约束性指标11个，预期性指标21个），预计地区生产总值、区级财政收入、海淀园总收入等30个指标的规划目标能实现，指标完成率为93.8%，其中约束性指标能全部完成，轨道路线运营里程、出口总额年均增速等2个预期性指标由于客观情况变化尚未完成（见附件）。

“十二五”规划确定的重大战略任务得到贯彻落实，取得了明显成效：

（一）创新驱动作用凸显，自主创新引领示范

海淀区围绕建设具有全球影响力的科技创新中心总目标，加快体制机制改革和政策先行先试步伐，积极推动“大众创业、万众创新”，持续优化创新创业生态环境，着力培育发展战略性新兴产业，深化区域创新资源战略合作，抢占发展制高点，创新驱动作用更加凸显。率先落实中关村“1+6”、“新四条”等先行先试政策，修订出台了推动新一轮创新发展的“1+4+1”政策体系。“十二五”末预计海淀园总收入实现1.63万亿元，年均增长18.3%；国家高新技术企业总数超过6000家，占全市五成左右；园区科技经费支出累计超过2650亿元；技术合同累计成交总额超过6100亿元，占全市四成以上。全面推进“一城三街”建设，加速聚集高端创新创业要素，国家技术转移集聚区、中国国家技术转移中心、国家科技金融创新中心等挂牌；启动中关村大街整体改造升级，打造全国创新创业新地标。中关村人才特区建设扎实推进，海淀区人才入选国家“千人计划”、北京“海聚工程”和中关村“高聚工程”共计819人次，数量居全市第一。涌现出一批重点科技创新成果，聚集了一批优秀创新人才，培育和引进了260家具有全球竞争力的企业，形成了包括小米、爱奇艺、碧水源等120个国际知名品牌，自主创新引领示范带动作用进一步增强。

（二）经济发展提质增效，增长动力有序转换

在外部需求放缓、宏观经济下行压力加大的背景下，“十二五”时期海淀区经济运行总体平稳，2015年地区生产总值预计达到4611亿元，人均地区生产总值达1.95万美元；区级财政收入年均增速达12.3%，城乡居民可支配收入年均增速10%以上，主要经济指标任务全面完成。推进产业“瘦身健体”，进一步优化三次产业内部结构，第三产业比重稳定在87%左右，信息服务业、科技服务业、金融业、高技术制造业、教育培训业等五大行业占经济总量近70%，文化创意产业总收入突破5000亿元，“高精尖”经济结构初步显现。加快推进生活性服务业规范化、连锁化、品牌化、特色化、便利化发展，不断提高生活性服务业发展质量。云计算、物联网、移动互联、互联网金融等新兴业态快速发展，产品创新、业态创新和商业模式创新迸发出新活力，成为推动海淀区经济增长的新动力。“十二五”期间区委区政府进一步明确了中关村科学城、北部生态科技新区、“三山五园”历史文化景区三大功能区建设任务，调整、充实、完善三个建设指挥平台，搬迁腾退、环境整治、产业提升、城市功能完善等重大工程项目建设加紧推进，区域发展空间布局更加优化。

（三）城市建设管理持续加强，城乡统筹协调发展

城市精细化、智能化管理水平不断提高，实现三级联动同区通办，加强网格化图像信息系统建设，建成全国第一家政府云平台。交通出行条件逐步改善，新增轨道交通通车里程74公里，路网体系进一步完善，京包高速（五环-六环）、沙阳路等一批道路建成通车；疏通微循环，打通断头路，先后实施上地信息环岛路口等多处拥堵点位疏堵工程；支持居住区、辖区单位挖潜建设停车位和立体停车设施，积极建设智能停车诱导系统，提高现有停车位的使用率和周转率。城乡发展格局持续优化，城乡一体化进程不断推进，北部地区加快村庄腾退和新农村就地改造，开展农村社会治理创新试点，推进农业转移人口市民化；城乡结合部地区加快环境综合整治，重点村城市化改造任务完成，新农村发展活力不断增强。

（四）城市环境绿色宜居，生态系统持续改善

清洁能源体系建设逐步完善，节能减排工作深入推进，万元地区生产总值能耗累计降低率、万元地区生产总值水耗累计降低率分别达到20.6%和31.1%，提前完成了规划目标。持续推进垃圾处理设施建设。区域生态环境质量得到改善，完成稻香湖森林公园、中关村森林公园三期等平原造林任务，实施绿道工程50余公里，启动园外园生态环境提升工程，城市绿化覆盖率达51.59%，人均公园绿地面积达14.30平方米（按户籍人口计算）。以“环境整治周”为抓手，建立区级脏乱点整治台账、环境问题突出道路台账，加强城市治理力度，有效提升城市环境水平。

（五）民生保障稳步提高，社会文明得到提升

社会事业和民生保障能力得到大幅提升。城镇登记失业率控制在1.5%以内。城乡社会保障体系基本健全，服务保障水平居于全国前列。医疗卫生、文化教育等公共服务体系更加完善，基本公共服务均等化程度明显提高。中低收入群众生活水平和住房条件明显改善，五年来累计建设和筹集保障房8.06万套，持续推进老旧小区综合整治项目。建设多元化社区为老服务平台，深化养老服务体系建设。社会管理和服务体制更加完善，人口调控管理服务能力进一步增强。深化平安海淀建设，海淀区荣获全国平安建设先进区称号，防范和化解社会矛盾的机制更加有效，社会更加和谐稳定。社会主义核心价值体系建设更加深入，居民文明素质和城市文明程度进一步提高。

（六）深化重点领域改革，政府建设扎实推进

强化改革顶层设计和重点任务督导。有序推进机构改革，成立综合行政服务中心、食品药品监督管理局、农村集体资产监督管理委员会、实有人口管理委员会等机构，组建区卫生计生委。重点领域改革取得突破，全面清理、规范区行政审批和政务服务事项，在全市区县中率先试编全口径预算。强化依法行政，深化反腐倡廉教育，切实转变政府工作作风，扎实推进法治政府和服务型政府建设。

主任、各位副主任、各位委员：

回顾过去五年，我们深切感受到面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的发展改革任务，全区上下努力拼搏、开拓创新，开创了发展新局面。“十二五”时期是举全区之力，办成大事、办好实事，推动海淀科学发展取得重大进展的五年；是转变经济发展方式取得积极成效，综合经济实力显著增强的五年；是城乡面貌焕然一新，城市服务管理水平明显提升的五年；是保障和改善民生力度不断加大，人民群众得到更多实惠的五年。

站在新的历史起点，我们应始终保持清醒的头脑，深刻认识推动海淀新一轮科学发展面临的难题：一是综合经济实力和竞争力需要进一步提高，“高精尖”经济结构优势需要进一步巩固，加快转变经济发展方式的任务仍然艰巨；二是自主创新能力水平、体制机制与全国科技创新中心核心区担负的重大使命还有差距，创新创业活力转化为经济发展的动能仍显不足；三是疏功能、控人口，解决交通拥堵、治理大气水环境污染等“大城市病”愈发紧迫，实现城市服务和管理的法治化、精细化、现代化的要求尚有差距；四是教育、医疗、住房、社保等城乡基本公共服务供给不足和结构性失衡比较突出，服务水平需要进一步提高；五是改革创新的系统性、整体性、协调性有待加强，对深层次重点领域和关键环节的改革需要深入推进。我们应以更加自觉进取的精神，下大力气破解发展面临的难题，厚植发展优势，在更高的水平上推动海淀科学发展。

二、关于海淀区“十三五”规划的编制情况

刚刚闭幕的中央五中全会审议通过了国家“十三五”规划建议，国家层面已正式启动“十三五”规划纲要编制工作；11月底前北京市委将召开全会，审议市“十三五”规划建议；之后，海淀区委将根据中央和市委规划建议精神，研究制定本区“十三五”规划建议。待区委规划建议出台后，我们将依据建议精神，正式启动我区“十三五”规划纲要的编制工作。

目前区“十三五”规划编制前期工作进展总体顺利：其中“十二五”规划评估进入收尾阶段，“十三五”规划部分前期研究课题进入结题验收和成果消化吸收阶段，总体规划纲要和专项规划编制工作正处于前期研究和论证阶段，将依据区委建议所确定的主要目标和任务完成起草工作。现将我区“十三五”规划编制工作的具体情况简要汇报如下：

（一）关于“十三五”规划体系

2014年10月区委第121次常委会研究确定了我区“十三五”规划编制体系，打破了依据部门界限制定五年规划的传统，形成了更体现统筹和系统性的“1+8+N”体系。其中“1”为《海淀区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（简称《规划纲要》）；“8”是确立了在科技创新、文化繁荣、产业发展、城乡统筹、民生与社会事业、生态文明、社会治理、依法行政与政府建设等8个具有统揽性的重点领域，形成重点专项规划。同时根据《京津冀协同发展规划纲要》出台后的新任务、新要求，结合海淀自身新的阶段性特点，在交通治理、水环境改善、农村城市化等关系民生的重点领域进行深化研究；“N”为各部门根据工作需要制定的“十三五”时期一般专项规划或行动计划。

（二）关于《规划纲要》编制进展

《规划纲要》是“十三五”规划体系的总纲，集中体现“十三五”时期海淀区发展的总体思路、核心目标及重大任务，是各专项规划编制的重要依据。《规划纲要》编制过程大致可以分为相互衔接的三个阶段。

一是前期准备和研究阶段。为系统理清“十三五”时期区域发展思路，已组织开展了由16个单位牵头的24项规划前期课题研究，经过公开选聘合作单位、课题开题评审、中期审核、结题验收等环节，初步评价课题成果达到了为科学编制规划提供理论指导和重要支撑的目的。同时，本着“开门编规划”原则，从今年6月起，面向区人大代表，区政协委员，驻区企业，学者代表，国家、市区职能部门及部分街镇开展了宽领域、多层次的系列调研走访和意见建议征集工作。在区政府、区发改委网站和《海淀报》上开设了区“十三五”规划专栏，利用微信平台开展以“建设家园海淀、你我同绘蓝图”为主题的海淀区经济社会发展问卷调查。截至10月底，共回收专栏建议1400余条，调查问卷千余份。经初步汇总，大家普遍对经济发展、科技创新、城市管理等领域的关注度较高，我们已将此吸纳到规划编制中。

二是规划起草阶段。区委区政府领导高度重视规划编制工作，多次听取前期进展汇报，提出工作要求，进行系统部署，并动员全区各单位，系统参与谋划海淀未来发展，陆续开展了“十三五”规划涉及的重大战略任务、重大改革和政策、重大工程项目的征集工作，既作为规划编制内容的重要支撑，也是未来规划实施的主要抓手，力求解决好规划制定和后期执行“两张皮”问题。后续，我们将依据区委关于“十三五”规划建议精神，正式起草形成《规划纲要》，初稿形成后还将更广泛征求人大代表及社会各界的意见建议，并最终于明年1月份将《规划纲要》草案报请区人代会审议。

三是规划衔接论证阶段。为深入贯彻《京津冀协同发展规划纲要》精神，结合新形势、新要求不断完善规划总体思路，区属部门注重在规划编制工作中加强与市级部门的沟通联系，多次听取上级部门对规划编制工作的建议，积极争取将海淀发展思路和重大项目纳入到市级规划。同时还要做好区“十三五”规划纲要的论证工作，加强与专项规划之间的衔接协调。

（三）关于专项规划编制进展

- 专项规划是总体规划的重要支撑和保障，是政府指导特定领域建设和发展、进行项目立项和审核及投资安排的重要依据。目前正在开展专项规划与《规划纲要》之间的衔接论证工作，编制专项规划本着突出问题导向的原则，侧重在民生福祉、创新发展等重点领域细化目标及主要任务，为纲要中指标体系及战略任务的确立提供依据和支撑。在明年年初《规划纲要》经人代会审议发布后，各专项规划将对照《规划纲要》进行修改完善，于明年6月底前陆续对外发布。

三、关于海淀区“十三五”时期发展形势和要求

“十三五”时期我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时又面临经济发展进入新常态，诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，未来五年是我国全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标的第一个百年目标的决胜阶段，是确保全面深化改革在重要领域和关键环节取得决定性成果的关键时期，也是实现经济发展方式取得实质性转变的紧迫阶段。北京市将贯彻落实中央“四个全面”战略布局和国家京津冀协同发展重大战略，把有序疏解非首都功能和加强人口规模调控作为工作的重中之重，立足首都“全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”的城市战略定位，加快建设国际一流的和谐宜居之都。

对于海淀未来发展，一方面要有服从和服务于国家战略的政治意识、大局意识和使命意识，贯彻落实国家和北京市新时期的发展要求，将有序疏解非首都功能、有效控制人口、解决“大城市病”问题作为海淀区发展的首要任务；另一方面要基于自身“十二五”时期发展基础，按照中央深入推进五大发展理念的要求，优化提升核心功能，通过创新释放发展活力，通过改革增添发展动力，提高百姓福祉，为首都“四个中心”和国际一流和谐宜居之都建设做出重要贡献。未来五年是海淀实现发展方式根本性转变的重大转折期，是让改革创新动力和市场潜能最大释放的关键期，是在京津冀协同发展新形势下发挥引领示范作用的重要时期。

四、关于海淀区“十三五”时期发展思路的初步考虑

按照“一张蓝图绘到底”的基本思路，与“十二五”时期定位目标和战略任务紧密衔接，同时又体现与时俱进的要求，“十三五”时期海淀区将贯彻落实中央“四个全面”战略布局和国家京津冀协同发展战略部署，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持稳中求进，以提高发展质量和效益为中心，以加快实现经济发展方式根本转变为主线，以深化改革开放和推动科技创新、文化创新为动力，以疏功能、控人口、强人才、谋发展、促共享、惠民生为重点，始终坚持“问题导向”，以解决海淀现实问题、促进发展成果共享作为出发点和落脚点，进一步做好“四个服务”，提升城市精细化、现代化治理能力，重点围绕加快建设全国科技创新中心核心区、促进文化传承创新发展和软实力提升、推进全面创新改革先行先试、建设国际一流和谐宜居文明区等目标任务，实现海淀新一轮更高水平可持续发展。

目前结合前期调研的初步考虑，提出重点任务主要包括：落实《京津冀协同发展规划纲要》，有序疏解非首都功能，加强人口规模调控，确保全区常住人口总量到2020年底较2014年下降15%左右；深入实施创新驱动发展战略，强化原始创新、集成创新，提升产业组织能力，探索产业服务新模式，打造创新型经济集聚区；大力推进文化创新发展，着力打造京西历史文化旅游发展区，争创国家公共文化服务体系示范区，全面提升海淀社会文明程度和居民素质；深化重点功能区建设，将中关村大街打造成为首都高精尖经济结构的策源地、集聚全球高端创新资源和创新型人才的重要节点，与北部生态科技新区建设联通呼应；加快推进农村地区城市化，切实推动整建制农转居，稳步提升农民收入水平，促进现代农业科学发展；推进生态文明建设，基本实现区域水质整体好转，提升区域垃圾资源化利用水平和消纳能力，深入落实清洁空气行动计划，构建山水林田湖融合发展的生态体系；提升社会事业发展水平，增加优质校学位供给，促进区域公共医疗资源均衡化发展，做好养老、就业和社会保障服务，使人民在共建共享发展中有更多获得感和幸福感；显著提高城市治理水平和社会治理能力，完善治理体系，巩固拓展全国文明城区建设长效机制，利用科技手段加强城市精细化治理，严控新增违法建设，加大力度治理交通拥堵和停车难问题，建设“海绵城市”；切实强化党对经济社会发展工作的领导，全面深化改革，争取国家和市级政策先行先试，深入推进法治政府建设。

《规划纲要》的指标体系将体现中央五中全会精神、落实《京津冀协同发展规划纲要》要求，并充分结合海淀发展实际。初步考虑将从红线约束、提质增效、科技创新、生态文明、公共服务、城市治理等6个方面来设置相关指标，划分为预期性指标和约束性指标两类，其中部分指标沿用“十二五”规划纲要指标，具体指标安排正在进一步研究论证。

主任、各位副主任、各位委员：

在“十二五”规划执行过程中，区人大给予了有力的监督和指导，各位代表倾心关注海淀发展、切实履责，提出了很多具有价值的议案建议，区政府通过认真办理这些议案建议，推动了“十二五”规划的有效实施。下一步，我们将在区委领导下、区人大监督下，按照中央和市委市政府对“十三五”规划工作的部署，依据区委对我区“十三五”规划的建议，科学组织好海淀区“十三五”规划编制工作，使“十三五”规划成为集中民智、体现民意、凝聚民心、推动发展的纲领性文件，为在京津冀协同发展大局下开创海淀更加美好的未来奠定坚实基础。

附件

海淀区“十二五”规划纲要主要指标完成情况

预期性指标（21项）

| 序号 | 指标名称 | “十二五”目标值 | 2011年实际值 | 2012年实际值 | 2013年实际值 | 2014年实际值 | 预计2015年实际值 | 预计“十二五” 完成值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海淀园总收入年均增速（%） | 15 | 24.5 | 22.8 | 21.1 | 19.5 | 13 | 18.3 | 已完成 |
| 2 | 技术合同累计成交总额（亿元） | [4000] | 967.7 | 2102.1 | 3350.6 | 4717.3 | 6117.3 | 6117.3 | 已完成 |
| 3 | 发明专利授权量年均增速（%） | 20 | 36.6 | 30 | 18 | 14.9 | 20 | 20 | 能完成 |
| 4 | 新增年收入超百亿元的科技企业数（个） | [20] | - | - | - | - | 20 | 20 | 能完成 |
| 5 | 产业领军人才（人） | [40] | - | - | - | - | 48 | 48 | 已完成 |
| 6 | 地区生产总值年均增速（%） | 8左右 | 14.7 | 10.5 | 9.1 | 8.6 | 7.2 | 10.7 | 能完成 |
| 7 | 区级财政收入年均增速（%） | 9左右 | 26.6 | 10.4 | 10.8 | 8.5 | 8 | 12.3 | 能完成 |
| 8 | 社会消费品零售额年均增速（%） | 10左右 | 10 | 8.8 | 7.3 | 9.3 | 6 | 10 | 能完成 |
| 9 | 城镇居民人均可支配收入年均增速（%） | 8 | 13.2 | 10.9 | 9.8 | 9 | 8.1 | 10.2 | 能完成 |
| 10 | 农村居民人均纯收入年均增速（%） | 8-9 | 13.7 | 11.7 | 10.3 | 9.8 | 8 | 10.6 | 能完成 |
| 11 | 新增劳动力平均受教育年限（年） | 15以上 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | 已完成 |
| 12 | 每千人拥有执业医生人数（人） | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.87 | 3.8 | 3.8 | 已完成 |
| 13 | 城镇职工五项社会保险基金收缴率（%） | 97以上 | >97 | >97 | >97 | >97 | >97 | >97 | 已完成 |
| 14 | 每百名60岁以上老人拥有养老服务机构床位数（张） | 2.8 | 2.03 | 2.14 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 已完成 |
| 15 | 新增政策性住房（万套） | [7.5] | 3.05 | 4.8 | 6.27 | 8.04 | 8.06 | 8.06 | 已完成 |
| 16 | 二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物等主要污染物年均浓度比2010年下降（%） | 15左右 | 5.14 | 11.4 | 9.56 | 9.52 | 15 | 15 | 能完成 |
| 17 | 社区服务站覆盖率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 已完成 |
| 18 | 轨道线路运营里程（公里） | 135 | 51 | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 | 未完成 |
| 19 | 出口总额年均增速（%） | 8 | 15.3 | -15.4 | -1.8 | 15.9 | -10 | -0.96 | 未完成 |
| 20 | 新增境外上市企业数（个） | [10] | - | - | 8 | 13 | 14 | 14 | 已完成 |
| 21 | 新增跨国公司地区总部数（个） | [20] | 2 | 5 | 8 | 15 | 20 | 20 | 能完成 |

约束性指标（11项）

| 序号 | 指标名称 | “十二五”目标值 | 2011年实际值 | 2012年实际值 | 2013年实际值 | 2014年实际值 | 预计2015年实际值 | 预计“十二五”完成值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 药品抽验合格率（%） | 98以上 | 99 | 99.48 | 100 | 100 | 99 | 99 | 已完成 |
| 23 | 重点食品安全监测抽查合格率（%） | 98以上 | 98.22 | 98.33 | 98.77 | 99.93 | 98.8 | 98.8 | 已完成 |
| 24 | 城镇登记失业率（%） | 控制在1.5内 | 0.93 | 0.73 | 0.70 | 0.78 | 1 | 1 | 能完成 |
| 25 | 万元地区生产总值能耗累计降低率（%） | 17 | 4.1 | 7.06 | 13.06 | 19.06 | 20.64 | 20.64 | 已完成 |
| 26 | 万元地区生产总值水耗累计降低率（%） | 15 | 13.95 | 16.57 | 22.97 | 27.77 | 31.06 | 31.06 | 已完成 |
| 27 | 北部地区化学需氧量排放总量（吨） | 控制在4240内 | 4510 | 4445 | 4338 | 4122 | 4080 | 4080 | 已完成 |
| 28 | 生活污水集中处理率（%） | 97 | 95.5 | 96 | 96.5 | 97 | 97.1 | 97.1 | 已完成 |
| 29 | 生活垃圾资源化率（%） | 55 | 43.5 | 45 | 48.14 | 49.84 | 55 | 55 | 能完成 |
| 30 | 城市绿化覆盖率（%） | 48.8 | 48.2 | 49.54 | 49.72 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | 已完成 |
| 31 | 耕地保有量（平方公里） | 20.67 | 26.81 | 26.56 | 26.17 | 25.83 | ≥20.67 | ≥20.67 | 能完成 |
| 32 | 生产安全事故死亡人数 | 控制在北京市每年分解指标范围内 | 14 | 15 | 17 | 20 | 13 | 均控制在北京市每年分解指标范围内 | 能完成 |

备注：全区“十二五”规划纲要确定了32个指标，预计能完成30个，完成率为93.8%，预计2个指标不能完成。不能完成原因如下：轨道路线运营里程因部分路线民意不统一、处于论证阶段、工期顺延，导致延期通车，因此不能按时完成；出口总额年均增速受外贸需求持续低迷出口受到抑制、综合成本居高不下、出口竞争力削弱、国内经济下行压力加大、进口需求不振等因素影响，不能按时完成。

.预期性指标是政府发挥引导作用、但完成情况主要取决于市场力量的指标，约束性指标是政府发挥主导作用、必须努力完成的指标。

.“1+6”：“1”是指搭建中关村创新平台，“6”是指在科技成果处置权和收益权、股权激励、税收、科研项目经费管理、高新技术企业认定、建设统一监管下的全国性场外交易市场等方面实施6项新政策。

.“新四条”：科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《关于在中关村国家自主创新示范区开展高新技术企业认定中文化产业支撑技术等领域范围试点的通知》（国科发高〔2013〕595号），财政部、国家税务总局联合发布的《关于中关村国家自主创新示范区有限合伙制创业投资企业法人合伙人企业所得税试点政策的通知》（财税〔2013〕71号）、《关于中关村国家自主创新示范区技术转让企业所得税试点政策的通知》（财税〔2013〕72号）、《关于中关村国家自主创新示范区企业转增股本个人所得税试点政策的通知》（财税〔2013〕73号）。

.“1+4+1”:１个意见,指《关于进一步加快核心区自主创新和战略性新兴产业发展的意见》;４个支持办法,包括：《海淀区优化创新生态环境支持办法》，《海淀区激发科技创业活力支持办法》，《海淀区提升企业核心竞争力支持办法》，《海淀区促进重点产业发展支持办法》;１个试行评价方法,指《海淀区技术创新项目市场化评价实施细则》（试行）。

.“四个全面”：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。